## Инструкция
Шаблон деления разработки сайта или мобильного приложения на первый и последующие релизы
Назначение файла | Помочь разделить разработку цифрового товара на первый релиз и последующие релизы так, чтобы быстро и экономно выйти на рынок, но не разрушить ценностное предложение, удержание и потенциал роста аудитории.
Логика работы | 1) перенесите выводы всех предыдущих анализов в лист «Банк_анализа»; 2) опишите страницы, экраны, функции, интеграции и контентные блоки в листе «Реестр_единиц»; 3) заполните баллы 1–5; 4) используйте расчетный рекомендованный релиз; 5) проверьте первый релиз на целостность ценности и монетизации.
Принцип первого релиза | Первый релиз должен содержать минимальный набор, который позволяет пользователю получить заявленную ценность, бизнесу — проверить спрос и монетизацию, а продукту — собрать данные для следующего роста.
Что нельзя переносить из первого релиза | Нельзя переносить элементы, без которых пользователь не достигает ключевого результата, невозможно проверить основную гипотезу, не работает единица монетизации, не собирается критически важная обратная связь или разрывается основной пользовательский сценарий.
Как читать расчет | Рекомендованный релиз формируется по баллам: связь с ценностным предложением, критичность для первого дохода, удержание, рост, доказательность, рыночный стандарт, быстрота и дешевизна реализации, технический риск и риск потери ценности при переносе.
Редактируемые поля | Желтые поля предназначены для ввода. Зеленые поля являются расчетными. Справочники и выпадающие списки находятся на листе «Справочники».
Шаг | Действие | Результат
1 | Собрать выводы из анализа проблем, отзывов, конкурентов, ценностного предложения, цифрового товара, Канвас, сценариев и страниц/экранов. | Единый банк доказанных оснований для решений по релизам.
2 | Разложить будущий сайт или приложение на интерфейсные и функциональные единицы. | Перечень кандидатов на включение в релизы.
3 | Оценить каждую единицу по шкалам 1–5. | Сравнимые баллы для быстрого и обоснованного выбора состава первого релиза.
4 | Проверить, не нарушается ли ценностное предложение, монетизация, удержание и рост при переносе части функций. | Сбалансированный первый релиз без избыточной разработки.
5 | Сформировать дорожную карту последующих релизов. | Последовательность развития продукта после выхода на рынок.

## Банк_анализа
ID вывода | Вид анализа | Объект анализа | Ключевой вывод | Проблема / потребность | Пользовательский сегмент | Доказательство | Источник / ссылка | Достоверность 1–5 | Значимость 1–5 | Вывод для релизов | Связанная единица разработки
A-001 | Анализ поискового спроса | Вордстат, ЛР1 | Спрос проблемный: ошибки в формулах ищут чаще, чем аудит | Проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, услуги 2,3 % выборки топов | финансовые специалисты | ЛР1, раздел 2.4 | ЛР1, раздел 2.4 | 4 | 5 | учесть при составе релизов
A-002 | Оценка рынка | ЛР2-3 | Рынок достаточен для старта, но канал ограничивает SOM | SAM 35 млн EUR, платящих за 4 месяца бета 19 при цели 50 | финансовые специалисты | ЛР2-3, раздел 2.11 | ЛР2-3, раздел 2.11 | 4 | 5 | учесть при составе релизов
A-003 | Конкуренция | ЛР4 | Заменители создают критичное давление (73 % трафика) | Индекс барьеров 3,15; пять сил 3,55 | финансовые специалисты | ЛР4, раздел 2.8 | ЛР4, раздел 2.8 | 4 | 5 | учесть при составе релизов
A-004 | Отзывы | G2 | У прямых конкурентов нет отзывов | PerfectXL 0, Arixcel 1, CIMCON 19 против Datarails 386 | финансовые специалисты | SRC-004, SRC-005 | SRC-004, SRC-005 | 5 | 4 | учесть при составе релизов
A-005 | Цены | страницы цен | Цена Pro 19 EUR на медиане рынка, специализированные аналоги от 69 EUR | PerfectXL 69 EUR, Rows 8 USD, Copilot 18 USD, Shortcut 100 USD | финансовые специалисты | ЛР2-3, таблица цен | ЛР2-3, таблица цен | 5 | 4 | учесть при составе релизов
A-006 | Цифровой товар | ЛР5 | Стандарт товара - надстройка Excel; разрывы - поиск ошибок, безопасность, пробный доступ | по 3 из 7 конкурентов | финансовые специалисты | ЛР5, раздел 2.4 | ЛР5, раздел 2.4 | 4 | 5 | учесть при составе релизов
A-007 | Цифровой товар | ЛР5 | Зона дифференциации - доказательство вывода движком | есть у 2 из 7 конкурентов | финансовые специалисты | ЛР5, таблица стандарта | ЛР5, таблица стандарта | 4 | 5 | учесть при составе релизов
A-008 | Безопасность | Shortcut, DataSnipper | Безопасность и соответствие нужны для доверия к загрузке файлов | SOC 2, GDPR на главных страницах | финансовые специалисты | SRC-008, SRC-012 | SRC-008, SRC-012 | 5 | 4 | учесть при составе релизов
A-009 | Бизнес-модели | ЛР5 | Практика: корпоративные пакеты и демо; самообслуживание только у AI-помощников | 5 из 7 с корпоративными пакетами | финансовые специалисты | ЛР5, таблица практик | ЛР5, таблица практик | 4 | 4 | учесть при составе релизов
A-010 | Проблема клиентов | ПЗ1 | Ошибки есть в 86-94 % таблиц, AI-надстройки сами требуют проверки | оценка ПЗ1 | финансовые специалисты | ПЗ1, раздел 1.1 | ПЗ1, раздел 1.1 | 4 | 5 | учесть при составе релизов
A-011 | Платежеспособность | ЛР2-3 | Бюджет сегментов выше цены предложения (индекс 2,4) | индексы 1,3-4,2 | финансовые специалисты | ЛР2-3, таблица индекса | ЛР2-3, таблица индекса | 4 | 4 | учесть при составе релизов
A-012 | Каналы | AppSource | В AppSource по запросу formula checker один результат | 138 результатов по excel audit, один по formula checker | финансовые специалисты | SRC-010 | SRC-010 | 4 | 4 | учесть при составе релизов

## Реестр_единиц
ID | Тип единицы | Название единицы разработки | Роль / сегмент | Связанный сценарий | Блок Канвас | Связь с ценностным предложением 1–5 | Критичность для первого дохода 1–5 | Потенциал удержания 1–5 | Потенциал роста аудитории 1–5 | Доказательность 1–5 | Рыночный стандарт 1–5 | Быстрота реализации 1–5 | Дешевизна реализации 1–5 | Технический риск 1–5 | Риск потери ценности при переносе 1–5 | Балл первого релиза | Балл следующих релизов | Рекомендованный релиз | Решение | Обоснование
U-001 | Страница сайта | Страница продукта с примерами найденных ошибок | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Каналы и отношения | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4.28 | 3.24 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Дает вход из поиска и доказывает ценность.
U-002 | Экран приложения | Загрузка файла и запуск проверки без регистрации | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Ценностное предложение | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.72 | 4.06 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Без него нет первого результата.
U-003 | Экран приложения | Результат проверки: список находок | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Ценностное предложение | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.77 | 3.98 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Показывает ключевую ценность.
U-004 | Экран приложения | Карточка находки с доказательством | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Ценностное предложение | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.11 | 4 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Зона дифференциации ЛР5.
U-005 | Функция | Отчет аудита | Консультант по управлению | S-006 | Потоки доходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4.14 | 3.64 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Основание платных продаж.
U-006 | Экран приложения | Регистрация и вход | Финансовый аналитик / FP&A | S-002 | Отношения с клиентами | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.31 | 2.9 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Нужна для сохранения результата и оплаты.
U-007 | Страница сайта | Страница тарифов | Консультант по управлению | S-003 | Потоки доходов | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.45 | 2.98 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Прозрачная цена - зона дифференциации.
U-008 | Интеграция | Оплата разового аудита и Pro | Консультант по управлению | S-003 | Потоки доходов | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.02 | 3.46 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Без оплаты нет дохода.
U-009 | Контентный блок | Политика данных и страница безопасности | Бухгалтер / аудитор | S-010 | Ключевые ресурсы | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.18 | 3.38 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Обязательный разрыв по ЛР5.
U-010 | Функция | Удаление файла и данных пользователя | Бухгалтер / аудитор | S-010 | Ключевые ресурсы | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.81 | 2.94 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Требование GDPR.
U-011 | Экран приложения | Личный кабинет: история проверок | Финансовый аналитик / FP&A | S-004 | Отношения с клиентами | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.25 | 3.22 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Удержание, но не нужна для первой ценности.
U-012 | Интеграция | Надстройка Excel: проверка книги | Финансовый аналитик / FP&A | S-005 | Каналы | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.69 | 4.32 | Следующий релиз | Запланировать после проверки первого релиза | Стандарт рынка, но сложная; выпуск в бета v1.
U-013 | Функция | Экспорт отчета в PDF и Excel | Консультант по управлению | S-006 | Потоки доходов | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.46 | 3.4 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Повышает распространение отчета.
U-014 | Функция | AI-пояснения и подсказки исправления | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Ценностное предложение | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.35 | 3.5 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Привлекательное, но не критичное.
U-015 | Функция | Сравнение версий файла | Консультант по управлению | S-007 | Ценностное предложение | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.8 | 3.38 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Зона дифференциации, второй этап.
U-016 | Функция | Командное пространство и роли Team | Администратор команды | S-009 | Потоки доходов | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.23 | 3.8 | Следующий релиз | Запланировать после проверки первого релиза | Рост выручки за место после подтверждения спроса.
U-017 | Контентный блок | Документация и справка | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Отношения с клиентами | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.72 | 3.28 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Стандарт рынка, можно развивать после запуска.
U-018 | Функция | Шаблоны правил под компанию | Администратор команды | S-008 | Ключевые ресурсы | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.07 | 3.54 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Удержание команд.
U-019 | Интеграция | Листинг в Microsoft AppSource | Основатель / операционный менеджер МСП | S-005 | Каналы | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.47 | 3.66 | Следующий релиз | Запланировать после проверки первого релиза | Канал привлечения вместе с надстройкой.
U-020 | Интеграция | API и интеграции | Администратор команды | S-008 | Ключевые партнеры | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.57 | 3.26 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Нужен после появления корпоративных клиентов.
U-021 | Экран приложения | Дашборд качества моделей | Администратор команды | S-008 | Ценностное предложение | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.41 | 3 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Управленческая ценность, поздний этап.
U-022 | Функция | Автоматическое исправление ошибок | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Ценностное предложение | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.52 | 3.5 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Высокий технический риск.
U-023 | Интеграция | Мобильное приложение | Финансовый аналитик / FP&A | S-001 | Каналы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.02 | 2.18 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Не подтверждено ни одной гипотезой.
U-024 | Интеграция | Интеграция с ERP-системами | Администратор команды | S-008 | Ключевые партнеры | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.48 | 2.66 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Нет подтвержденного спроса.
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96

## Оценка_релизов
Сводная оценка состава релизов
Релиз | Количество единиц | Средний балл первого релиза | Средняя доказательность | Средняя связь с ценностью | Средняя критичность дохода | Среднее удержание | Средний рост | Средний технический риск | Интерпретация
Первый релиз | 11 | 4.2282 | 4.0909 | 4 | 3.7273 | 3.2727 | 3.5455 | 1.7273 | Состав достаточно обоснован
Следующий релиз | 3 | 3.4633 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 4.6667 | 5 | 3.6667 | Требуется дополнительная проверка
Не включать / проверить | 10 | 2.593 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | Требуется дополнительная проверка

## Первый_релиз
План первого релиза: быстрый и экономный выход на рынок без разрушения ценности
ID | Единица первого релиза | Зачем нужна в первом релизе | Проверяемая гипотеза | Минимальная реализация | Критерий готовности | Метрика после запуска | Ответственный
FR-001 | Загрузка файла и запуск проверки без регистрации | Дает пользователю ключевой результат | Пользователь готов загрузить файл и дождаться результата | Один путь загрузки xlsx без настроек | Проверка файла до 100 тыс. ячеек быстрее 60 с | Доля завершенных проверок | Р. В. Земляник
FR-002 | Результат проверки и карточка находки с доказательством | Подтверждает ценностное предложение | Доказательство повышает доверие к находке | Список находок и карточка с объяснением | Precision критичных находок не ниже 90 % | Доля принятых находок | Р. В. Земляник
FR-003 | Отчет аудита | Основание платных продаж | Отчет достаточен для разовой оплаты | Просмотр отчета в кабинете | Отчет содержит находки, ячейки и объяснения | Доля купивших отчет | Р. В. Земляник
FR-004 | Регистрация и страница тарифов | Сохранение результата и вход в оплату | Тарифы понятны без объяснений | Вход по email, тарифы Free/9/19 | Пользователь доходит до оплаты без помощи | Конверсия в регистрацию | Р. В. Земляник
FR-005 | Оплата и политика данных | Первая выручка и доверие | Платежи и GDPR не блокируют покупку | Оплата картой, страница безопасности, удаление файла | Платеж проходит, файл удаляется по запросу | Конверсия в платящего | Р. В. Земляник

## Следующие_релизы
План последующих релизов: развитие удержания, роста и операционной эффективности
ID | Релиз | Единица развития | Основание переноса | Условие включения | Ожидаемый эффект | Связанная метрика | Зависимости | Комментарий
NR-001 | Релиз 2 (открытая бета с оплатой, 01.06.2027) | История проверок и экспорт отчета | Не нужны для первой ценности | Подтверждена повторная проверка файлов | Удержание и распространение отчета | Повторное использование | Стабильное ядро проверки | ПЗ4
NR-002 | Релиз 3 (бета v1, июль 2027) | Надстройка Excel и листинг AppSource | Высокая сложность; стандарт рынка, но не нужна для проверки ценности | Подтвержден спрос на проверку в Excel | Новый канал и удержание | Установки и активация | Ядро проверки, правила публикации AppSource | ЛР4
NR-003 | Релиз 3 (бета v1, июль 2027) | AI-пояснения и подсказки исправления | Привлекательное требование, не критичное | Принято не менее 70 % находок | Рост принятия находок | Доля принятых находок | Движок проверки | ЛР5
NR-004 | Релиз 4 (релиз, сентябрь 2027) | Командное пространство Team и роли | Выручка за место, нужна после подтверждения спроса | Есть запросы на командный доступ | Рост выручки на аккаунт | Число мест | Регистрация, оплата, роли | ПЗ1
NR-005 | Релиз 4 (релиз, сентябрь 2027) | Сравнение версий файла и шаблоны правил | Зоны дифференциации второго этапа | Стабильные метрики точности | Дифференциация | Использование функций | История проверок | ЛР5
NR-006 | После релиза | API, интеграции, автоисправление, ERP | Высокий технический риск и неподтвержденный спрос | Корпоративные клиенты и накопленный набор правил | Рост сегмента МСП и корпоративных клиентов | Число интеграций | Релиз 4 | ЛР4

## Дорожная_карта
Дорожная карта релизов
Релиз | Цель релиза | Состав | Ключевая гипотеза | Что измеряем | Критерий перехода к следующему релизу | Ограничение бюджета / срока | Риски | Решение по запуску | Дата начала | Дата окончания
Первый релиз | Проверить ценность и спрос: MVP веб-аудита | Проверка файла, карточка находки, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных | Пользователь получает первый результат и платит за отчет | Активация, регистрация, оплата, precision | 50 проверенных файлов и precision не ниже 90 % | Срок до 31.03.2027, бюджет проекта 517 000 BYN | Урезание ядра снижает ценность | Запуск при выполнении критериев качества | 2026-10-01 | 2027-03-31
Релиз 2 | Открытая бета с оплатой | История проверок, экспорт отчета, улучшенные тарифы | Платящие остаются и повторяют проверки | Конверсия в платящего, удержание | Не менее 300 регистраций и первые платежи | Срок до 01.06.2027 | Низкая конверсия в платящих | Открыть бету с оплатой | 2027-04-01 | 2027-06-01
Релиз 3 | Бета v1 с надстройкой Excel | Надстройка Excel, листинг AppSource, AI-пояснения | Надстройка увеличивает удержание и канал | Установки, активация, удержание | Стабильная точность и установки из AppSource | Срок: июль 2027 | Сложность публикации в AppSource | Запустить бету v1 | 2027-06-02 | 2027-07-31
Релиз 4 | Релиз проекта | Командное пространство Team, сравнение версий, шаблоны правил | Команды платят за место | Число платящих (цель 50), число мест | Не менее 50 платящих пользователей | Срок до 30.09.2027 | Недостижимость цели по платящим (ЛР2-3) | Закрыть проект и решить о продолжении | 2027-08-01 | 2027-09-30

## Проверка_ценности
Контрольный лист: первый релиз сохраняет ценностное предложение, монетизацию, удержание и рост
Блок проверки | Контрольный вопрос | Оценка 1–5 | Доказательство | Риск при низкой оценке | Решение | Что добавить / изменить | Ответственный | Статус
Ценность | Может ли пользователь получить обещанный результат в первом релизе? | 5 | Проверка и карточка находки входят в MVP | Первый релиз не подтверждает ЦП | Оставить в первом релизе |  | Р. В. Земляник | Готово
Монетизация | Есть ли в первом релизе путь к оплате? | 5 | Тарифы и оплата входят в MVP | Нет проверки готовности платить | Оставить в первом релизе |  | Р. В. Земляник | Готово
Удержание | Есть ли причина вернуться к продукту? | 3 | История проверок перенесена в релиз 2 | Пользователь не возвращается | Проверить в бете | Простое напоминание о повторной проверке | Р. В. Земляник | Требует решения
Рост | Есть ли возможность делиться результатом? | 3 | Экспорт отчета перенесен в релиз 2 | Нет распространения | Проверить в бете | Публичная ссылка на отчет (позже) | Р. В. Земляник | Требует решения
Доверие | Раскрыты ли безопасность и обработка данных? | 4 | Страница безопасности и удаление файла в MVP | Отказ загрузки файла | Оставить в первом релизе | План SOC 2 | Р. В. Земляник | Готово
Данные | Измеряются ли ключевые метрики с первого дня? | 4 | Событийная аналитика в MVP | Нет данных для решения | Оставить в первом релизе |  | Р. В. Земляник | Готово

## Риски_зависимости
Риски, зависимости и условия переноса функций между релизами
ID | Единица / решение | Риск | Тип риска | Вероятность 1–5 | Влияние 1–5 | Индекс риска | Митигирующее действие | Связанный релиз | Ответственный
R-001 | Сокращение ядра проверки | Пользователь не получает заявленную ценность | Ценность | 2 | 5 | 10 | Не удалять критические шаги сценария | Первый релиз | Р. В. Земляник
R-002 | Точность находок | Precision ниже 90 % | Технология | 3 | 5 | 15 | Eval-набор и регулярная оценка | Первый релиз | Р. В. Земляник
R-003 | Надстройка Excel | Сложность публикации в AppSource | Срок | 3 | 4 | 12 | Начать подготовку заранее, выпуск в бета v1 | Релиз 3 | Р. В. Земляник
R-004 | Безопасность и GDPR | Отказ клиентов из-за недоверия | Данные | 3 | 4 | 12 | Страница безопасности и план SOC 2 | Первый релиз | Р. В. Земляник
R-005 | Оплата | Сбой платежей или налоги | Стоимость | 2 | 4 | 8 | Стандартный платежный сервис | Первый релиз | Р. В. Земляник
R-006 | Цель по платящим | 50 платящих недостижимы за 4 месяца бета (ЛР2-3) | Ценность | 4 | 4 | 16 | Дополнительные каналы, раннее измерение конверсий | Релиз 2 | Р. В. Земляник
R-007 | Стоимость вычислений | Затраты на LLM превышают плановые | Стоимость | 3 | 3 | 9 | Кэширование, лимиты Free | Релиз 2 | Р. В. Земляник

## Дашборд
Дашборд готовности релизного плана
Показатель | Значение | Интерпретация | Релиз | Количество
Всего единиц разработки | 24 | Количество страниц, экранов, функций, интеграций и контентных блоков в реестре | Первый релиз | 11
Единиц в первом релизе | 11 | Объем минимального рыночного выпуска | Следующий релиз | 3
Средний балл первого релиза | 4.2282 | Насколько первый релиз сочетает ценность, скорость и экономичность | Не включать / проверить | 10
Средняя связь с ценностным предложением в первом релизе | 4 | Должна быть высокой, иначе первый релиз теряет смысл
Средний риск первого релиза | 1.7273 | Чем ниже, тем проще старт
Средняя оценка контрольного листа ценности | 4 | Показывает, насколько сохранены ценность, монетизация, удержание и рост
Критерий | Средняя оценка первого релиза
Ценность | 4
Доход | 3.7273
Удержание | 3.2727
Рост | 3.5455
Доказательность | 4.0909
Быстрота | 4.0909
Дешевизна | 4

## Справочники
Справочники для выпадающих списков и шкал оценки
Вид анализа | Статус | Тип единицы | Блок Канвас | Рекомендованный релиз | Шкала | Тип риска | Тип метрики
Анализ проблем | Не начато | Страница сайта | Потребительские сегменты | Первый релиз | 1 — очень низко | Ценность | Активация
Анализ отзывов | В работе | Экран приложения | Ценностное предложение | Следующий релиз | 2 — низко | Данные | Конверсия
Анализ конкурентов по сайтам | Готово | Функция | Каналы | Не включать / проверить | 3 — средне | Стоимость | Удержание
Классификация конкурентов | Требует решения | Интеграция | Отношения с клиентами |  | 4 — высоко | Срок | Повторное использование
Ценностное предложение |  | Контентный блок | Потоки доходов |  | 5 — очень высоко | Технология | Рост аудитории
Цифровой товар |  | Форма | Ключевые ресурсы |  |  | Монетизация | Выручка
Канвас |  | Административная функция | Ключевые виды деятельности |  |  | Удержание | Обращения в поддержку
Пользовательские сценарии |  | Аналитика | Ключевые партнеры |  |  | Рост | Стоимость привлечения
Страницы и экраны |  |  | Структура затрат |  |  |  | Срок реализации